## Plan+Tareas
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
FECHA DE ELABORACIÓN |  |  | Septiembre 23 de 2019
FECHA DE APROBACION |  |  | Octubre 21 de 2019
FECHA DE SOCIALIZACIÓN |  |  | Noviembre 1 de 2019
FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN |  |  | Noviembre 23 de 2018
VIGENCIA DEL PROGRAMA |  |  | Desde: 01/Ene/2020 Hasta: 31/Dic/2020
RESPONSABLE DEL PROGRAMA |  |  | Luis Fernando Hoyos Estrada
OBJETIVO DEL PROGRAMA |  |  | Verificar la gestión y el cumplimiento de las obligaciones misionales, administrativas, técnicas, financieras y legales, mediante técnicas de auditoría basadas en riesgos, para contribuir a que RUTA N lidere la evolución económica de la ciudad hacia actividades intensivas en ciencia, tecnología e innovación de forma incluyente y sostenible.
ALCANCE |  |  | Vigencia 2020: Planes de mejoramiento, Cumplimiento de Indicadores, Procesos, procedimientos, convocatorias y actividades de la contratacion de proyectos; gestion financiera, contable, documental, administrativa y logistica de la Corporacion Ruta N
RIESGOS DEL PROGRAMA
• Insuficiencia de auditores |  |  | • Debilidad en la definición de los limites de intervención en la entidad publica de regimen de derecho privado
• Fallas en la definición de objetivos de las auditorías y el objetivo |  |  | • Falta de competencias técnicas especializadas
• Poca divulgacion y sensibilizacion de las tecnicas de de auditorías |  |  | • Desconocimiento de las tecnicas y mejoras en los procesos de auditoria en entidades publicas
• Insuficiencia de recursos |  |  | • Seguimiento ineficaz de los resultados
• Protección inadecuada de los registros de auditoría |  |  | • Falta de conocimiento en la operatividad de la Corporación.
RECURSOS
• Tiempo para la auditoria |  |  | • Tiempo asignado a cada auditoría
• Herramientas de Tecnología adquiridas y por adquirir |  |  | • Recursos financieros
MES | TEMAS A DESARROLLAR POR AUDITORIAS | RECURSO | RIESGOS | Proceso | FECHA | DOCUMENTOS RELACIONADOS
Énero | Cumplimiento de la rendición de la cuenta en el aplicativo de Gestion Transparente y Sistema Electronico de la Contratación Publica (SECOP) | Auditor Interno | Incumplimiento de las directrices de los entes de control sobre la obligación de la revisión y rendición de la cuenta | Proceso contractual de adquisicion de bienes y servicios | Desde: 01/Ene/2020 Hasta: 10/Ene/2020 | Carpetas contractuales, aplicativos de Gestión Transparente y SECOP
Febrero | Seguimiento a la ejecución presupuestal, financiera y contable de la Corporación e inversiones en proyectos disruptivos (DAPI, Hemoderivados,Salud, Energía, TIC, Servicios Públicos) | Analista Financiero-Contrato de Prestacion de Servicios | Incumplimiento de la normatividad en materia presupuestal | Proceso presupuestal de la Corporación | Desde: 02/May/2020 Hasta: 10/May/2020 | Sistema de Información Presupuestal
Marzo | Auditoria al Programa de Salud Ocupacional | Analista en Seguridad del Trabajo-Contrato de Prestacion de Servicios | Condiciones de desproteccion en salud y riesgos del personal vinculado a la entidad | Proceso de apoyo a la gestion | Desde: 01/Marzo/2020 Hasta: 10/Marzo/2020 | Informes de seguimiento al cumplimiento de la Politica de Seguridad en el Trabajo
Abril | Auditoría TI y el manejo de la información de la organización que apoye las estrategias y objetivos de la organización. | Profesional en Sistema de Información-Contrato de Prestacion de Servicios | Limitaciones para el uso de la informacion y sistemas de proceso | Proceso de apoyo a la gestion | Desde: 01/Abr/2020 Hasta: 10/Abr/2020 | Software y aplicativos del Core del negocio. Plan Estraregico de Tecnologias de la Información
Mayo | Cumplimiento de indicadores de la Corporación y Plan de Desarrollo: 2020-2023 vs Ejecución de recursos de capitalización | Auditor Interno | Mala imagen institucional por bajo avance en las metas. Posible disminución de las actividades misionales y de apoyo para atender los requerimientos a las necesidades. | Proceso estrategico para el desarrollo de las prioridades estrategicas para la atracción, desarrollo y generación de retos | Desde: 02/May/2020 Hasta: 12/May/2020 | Informes de seguimiento al cumplimiento de indicadores de la Corporación y Plan de Desarrollo: 2020-2023
Junio | Revisión de los contratos de concesión de espacios del Landing | Analista Financiero-Contrato de Prestacion de Servicios | Baja rentabilidad de la operación del landing | Proceso contractual de concesión de espacios | Desde: 02/Jun/2020 Hasta: 10/Jun/2020 | Carpetas de contratos de concesión de espacios del Landing
Julio | Verificacion de la ejecución de las lineas de aceleración, crecimiento, expansión, Innova pyme y economia naranja | Analista Financiero-Contrato de Prestacion de Servicios | Incumplimiento en los criterios de acceso a las diferentes modalidades de financiamiento a los proyectos emprendedores | Proceso negocios del conocimiento | Desde: 01/Jul/2020 Hasta: 10/Jul/2020 | Sistema de Información Presupuestal
Agosto | Aplicación del Manual de Supervision y Manual de Contratacion de la Corporación | Auditor Interno | Seguimiento equivado a la ejecución de contratos | Proceso contractual de adquisicion de bienes y servicios | Desde: 01/Ago/2020 Hasta: 11/Ago/2020 | Carpetas de contratos y de gestion documental
Septiembre | Revisión del listado de riesgos y los controles asociados | Auditor Interno | Verificar el cumplimiento de los lineamientos de los riesgos para identificar, analizar, valorar, monitorear, administrar y tratar los riesgos que pudieran afectar el logro de los objetivos institucionales. | Proceso de apoyo a la gestion | Desde: 01/Sep/2020 Hasta: 10/Sep/2020 | Politica de riesgos y valoracion de controles
Octubre | Verificación de la implementacion del modelo estrategico de estructura en la Corporación con base en el ADN de (A) Atracción, (D) Desarrollo y (N) Solucion de Retos | Auditor Interno | Bajo nivel de conocimiento la organización en procesos | Proceso estrategico para el desarrollo de las prioridades estrategicas para la atracción, desarrollo y generación de retos | Desde: 01/Oct/2020 Hasta: 10/Oct/2020 | Documentos, presentaciones, simulaciones de la nueva estructura liquida de la Corporación
Noviembre | Cumplimiento al diseño, implementación y eficacia de los objetivos, programas y actividades de la organización relacionados con el Gobierno Corporativo. | Auditor Interno | Cambios en la gobernabilidad de la Corporacion | Direccion Ejecutiva | Desde: 01/Nov/2020 Hasta: 10/Nov/2020 | Actas de Asamblea de afiliados y Junta Directiva de la Corporación
Primer Semestre | Campaña: Programa el Control Soy Yo | Auditor Interno | Estrategia encaminada al empoderamiento en el control de todos los empleados y contratistas de la Corporación | Auditoria Interna | Desde: 01/Ene/2020 Hasta: 30/Jun/2020 | Material Grafico de apoyo
Segundo Semestre | Unidad de Conocimiento, Investigación y Análisis | Auditor Interno | Estructurar una unidad que establezca procesos de conocimiento, investigación y análisis sobre temas con incidencia en el presente y futuro de la Corporación Ruta N Medellín a nivel local, regional e internacional. | Auditoria Interna | Desde: 01/Jul/2020 Hasta: 31/Dic/2020 | Material Grafico de apoyo
MES | TEMAS DE LA FUNCION DE CONTROL INTERNO |  | RIESGO | DEPENDENCIA | FECHA | DOCUMENTOS RELACIONADOS
Trimestral | Aplicación de la Politica de Caja Menor y recocimiento de viaticos |  | Incumplimiento de la Politica de manejo de la caja menor | Proceso de apoyo a la gestion | Aleatoria | Carpetas de gestion documental
10 dias despues de recibido el informe | Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloria General de Medellin y Departamento Nacional de Planeación-Sistema Regional de Regalias |  | Sanciones disciplinarias por el incumplimiento en la adopcion de las recomendaciones de los entes de control | Proceso contractual de adquisicion de bienes y servicios | 01/Mar/2020 01/Ago/2020 | Planes de Mejoramiento de la Contraloria General de Medellin y Sistema Regional de Regalias
Semestral | Informe de austeridad en el gasto a la Direccion Ejecutiva (Decreto 984 de 2012) |  | Alto consumo en el nivel de gastos | Proceso de apoyo a la gestion | Jun.31/2020 Dic.31/2020 | Carpetas de gestion documental, Sistema de Gestion Presupuestal
Anual | Verificacion Ley de Cuotas (Decreto 984 de 2012) |  | Ignorancia de la responsabilidad social que le compete a la entidad en el marco del entono donde realiza su gestión | Proceso de apoyo a la gestion | Dic.31/2020 | Carpetas de gestion documental
Semestral | Verificacion Implementacion MIPG |  | Ausencia de una estrategia de fortalecimiento del autocontrol | Proceso de apoyo a la gestion | Mar.31/2020 Sep.30/2020 | Carpetas de gestion documental
Anual | Informe Control Interno Contable a la Contaduria General de la Nacion |  | No elaborar ni presentar de forma adecuada y oportuna los Informes de Ley. | Proceso de apoyo a la gestion | Feb.28/2020 | Software presupuestal y contable
Anual | Rendicion de la Cuenta Contraloria General de Medellin |  | No elaborar ni presentar de forma adecuada y oportuna los Informes de Ley. | Proceso de apoyo a la gestion | Feb.15/2020 | Carpetas de contratos y de gestion documental
Anual | Informe Direccion Nacional de Derechos de Autor |  | No elaborar ni presentar de forma adecuada y oportuna los Informes de Ley. | Proceso de apoyo a la gestion | Mar.17/2020 | Carpetas de gestion documental
Anual | Informe avance del Sistema de Control Interno al DAFP |  | No elaborar ni presentar de forma adecuada y oportuna los Informes de Ley. | Proceso de apoyo a la gestion | Feb.15/2020 | Carpetas de gestion documental
Cuatrimestral | Publicacion Informe de Control Interno a la comunidad |  | Desinformacion de los productos de comunicación generados por la Corporacion | Proceso de apoyo a la gestion | 1er. Cuatrimestre May.15/2020 2do. Cuatrimestre Sep.15/2020 3er. Cuatrimestre Ene.15/2020 | Carpetas de gestion documental
Anual | Publicacion Informe Anual de PQRS a la comunidad |  | Desinformacion de los productos de comunicación generados por la Corporacion | Proceso de apoyo a la gestion | Feb.28/2020 Abril.30/2020 Junio 30/2020 Agos.30/2020 Oct. 31/2020 Dic.31/2020 | Carpetas de gestion documental
Anual | Publicacion Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano |  | Desinformacion de los productos de comunicación generados por la Corporacion | Proceso de apoyo a la gestion | Abril.30/2020 Ago. 30/2020 Dic. 30/2020 | Carpetas de gestion documental
Semestral | Verificar en el comité de conciliacion la procedencia de las acciones de repeticion |  | Detrimento economico | Proceso de apoyo a la gestion | Jun.31/2020 Dic.31/2020 | Carpetas de gestion documental
Anual | Evaluacion de la gestion por dependencias |  | Falta de un mecanismo eficiente para el seguimiento, control y ejecucion del plan. | Proceso de apoyo a la gestion | Mar.31/2020 | Carpetas de gestion documental
Anual | Cumplimiento normativo de uso del software |  | No elaborar ni presentar de forma adecuada y oportuna los Informes de Ley. | Proceso de apoyo a la gestion | Dic.31/2020 | Carpetas de gestion documental
Anual | Plan Anual de adquisiciones |  | No elaborar ni presentar de forma adecuada y oportuna los Informes de Ley. | Proceso de apoyo a la gestion | Feb.28/2020 | Carpetas de gestion documental
Trimestral | Meci |  | No elaborar ni presentar de forma adecuada y oportuna los Informes de Ley. | Proceso de apoyo a la gestion | Mar.31/2020 Jun.30/2020 Sep.30/2020 Dic.31/2020 | Carpetas de gestion documental

## Cronograma
TEMA | ENE | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC
TEMAS A DESARROLLAR POR AUDITORIAS
Cumplimiento de la rendición de la cuenta en el aplicativo de Gestion Transparente y Sistema Electronico de la Contratación Publica (SECOP)
Seguimiento a la ejecución presupuestal de la Corporación e inversiones en proyectos disruptivos (DAPI, Hemoderivados,Salud, Energía, TIC, Servicios Públicos)
Auditoria al Programa de Salud Ocupacional
Auditoría TI y el manejo de la información de la organización que apoye las estrategias y objetivos de la organización.
Cumplimiento de indicadores de la Corporación y Plan de Desarrollo: 2020-2023 vs Ejecución de recursos de capitalización
Revisión de los contratos de concesión de espacios del Landing
Verificacion de la ejecución de las lineas de aceleración, crecimiento, expansión, Innova pyme y economia naranja
Aplicación del Manual de Supervision y Manual de Contratacion de la Corporación
Revisión del listado de riesgos y los controles asociados
Verificación de la implementacion del modelo estrategico de estructura liquida en la Corporación con base en el ADN de (A) Atracción, (D) Desarrollo y (N) Solucion de Retos
Cumplimiento al diseño, implementación y eficacia de los objetivos, programas y actividades de la organización relacionados con el Gobierno Corporativo.
TEMAS DE LA FUNCION DE CONTROL INTERNO
Aplicación de la Politica de Caja Menor y recocimiento de viaticos
Seguimiento Planes de Mejoramiento
Informe de austeridad en el gasto a la Direccion Ejecutiva (Decreto 984 de 2012)
Verificacion Ley de Cuotas (Decreto 984 de 2012)
Verificacion Implementacion MIPG
Informe Control Interno Contable a la Contaduria General de la Nacion
Rendicion de la Cuenta Contraloria General de Medellin
Informe Direccion Nacional de Derechos de Autor
Informe avance del Sistema de Control Interno al DAFP
Publicacion Informe de Control Interno a la comunidad
Publicacion Informe Anual de PQRS a la comunidad
Publicacion Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano
Verificar en el comité de conciliacion la procedencia de las acciones de repeticion
Evaluacion de la gestion por dependencias
Cumplimiento normativo de uso del software

## Presupuesto
MES | TEMAS A DESARROLLAR POR AUDITORIAS | RIESGOS | Proceso | RECURSO | FECHA | DURACION HORAS | VALOR
Énero | Cumplimiento de la rendición de la cuenta en el aplicativo de Gestion Transparente y Sistema Electronico de la Contratación Publica (SECOP) | Incumplimiento de las directrices de los entes de control sobre la obligación de la revisión y rendición de la cuenta | Proceso contractual de adquisicion de bienes y servicios | Auditor Interno | Desde: 01/Ene/2020 Hasta: 10/Ene/2020 | 80 | 0
Febrero | Seguimiento a la ejecución presupuestal de la Corporación e inversiones en proyectos disruptivos ((DAPI, Hemoderivados, Salud, Energía, TIC) | Incumplimiento de la normatividad en materia presupuestal | Proceso presupuestal de la Corporación | Analista Financiero-Contrato de Prestacion de Servicios | Desde: 02/May/2020 Hasta: 10/May/2020 | 64 | 1474666.6667
Marzo | Auditoria al Programa de Salud Ocupacional | Condiciones de desproteccion en salud y riesgos del personal vinculado a la entidad | Proceso de apoyo a la gestion | Analista en Seguridad del Trabajo-Contrato de Prestacion de Servicios | Desde: 01/Marzo/2020 Hasta: 10/Marzo/2020 | 80 | 991333.3333
Abril | Auditoría TI y el manejo de la información de la organización que apoye las estrategias y objetivos de la organización. | Limitaciones para el uso de la informacion y sistemas de proceso | Proceso de apoyo a la gestion | Profesional en Sistema de Información-Contrato de Prestacion de Servicios | Desde: 01/Abr/2020 Hasta: 10/Abr/2020 | 80 | 1244000
Mayo | Cumplimiento de indicadores de la Corporación y Plan de Desarrollo: 2020-2023 vs Ejecución de recursos de capitalización | Mala imagen institucional por bajo avance en las metas. Posible disminución de las actividades misionales y de apoyo para atender los requerimientos a las necesidades. | Proceso estrategico para el desarrollo de las prioridades estrategicas para la atracción, desarrollo y generación de retos | Auditor Interno | Desde: 02/May/2020 Hasta: 12/May/2020 | 80 | 0
Junio | Revisión de los contratos de concesión de espacios del Landing | Baja rentabilidad de la operación del landing | Proceso contractual de concesión de espacios | Analista Financiero-Contrato de Prestacion de Servicios | Desde: 02/Jun/2020 Hasta: 10/Jun/2020 | 64 | 1474666.6667
Julio | Verificacion de la ejecución de las lineas de aceleración, crecimiento, expansión, Innova pyme y economia naranja | Incumplimiento en los criterios de acceso a las diferentes modalidades de financiamiento a los proyectos emprendedores | Proceso negocios del conocimiento | Analista Financiero-Contrato de Prestacion de Servicios | Desde: 01/Jul/2020 Hasta: 10/Jul/2020 | 80 | 1843333.3333
Agosto | Aplicación del Manual de Supervision y Manual de Contratacion de la Corporación | Seguimiento equivado a la ejecución de contratos | Proceso contractual de adquisicion de bienes y servicios | Auditor Interno | Desde: 01/Ago/2020 Hasta: 11/Ago/2020 | 80 | 0
Septiembre | Revisión del listado de riesgos y los controles asociados | Verificar el cumplimiento de los lineamientos de los riesgos para identificar, analizar, valorar, monitorear, administrar y tratar los riesgos que pudieran afectar el logro de los objetivos institucionales. | Proceso de apoyo a la gestion | Auditor Interno | Desde: 01/Sep/2020 Hasta: 10/Sep/2020 | 80 | 0
Octubre | Verificación de la implementacion del modelo estrategico de estructura liquida en la Corporación con base en el ADN de (A) Atracción, (D) Desarrollo y (N) Solucion de Retos | Bajo nivel de conocimiento la organización en procesos | Proceso estrategico para el desarrollo de las prioridades estrategicas para la atracción, desarrollo y generación de retos | Auditor Interno | Desde: 01/Oct/2020 Hasta: 10/Oct/2020 | 80 | 0
Noviembre | Cumplimiento al diseño, implementación y eficacia de los objetivos, programas y actividades de la organización relacionados con el Gobierno Corporativo. | Cambios en la gobernabilidad de la Corporacion | Direccion Ejecutiva | Auditor Interno | Desde: 01/Nov/2020 Hasta: 10/Nov/2020 | 80 | 0
Primer Semestre | Campaña: Programa el Control Soy Yo | Estrategia encaminada al empoderamiento en el control de todos los empleados y contratistas de la Corporación | Auditoria Interna | Auditor Interno | Desde: 01/Ene/2020 Hasta: 30/Jun/2020 |  | 2683200
Segundo Semestre | Campaña: Unidad de Conocimiento, Investigación y Análisis | Estructurar una unidad que establezca procesos de conocimiento, investigación y análisis sobre temas con incidencia en el presente y futuro de la Corporación Ruta N Medellín a nivel local, regional e internacional. | Auditoria Interna | Auditor Interno | Desde: 01/Jul/2020 Hasta: 31/Dic/2020 |  | 1788800
[5 empty] | TOTAL |  | 11500000

## Honorarios (hidden)
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTRATACIÓN - VICEPRESIDENCIA JURIDICA
CATEGORÍA | FORMACIÓN | RANGO | VALOR 2013 SIN IVA |  | VALOR 2014 SIN IVA |  | VALOR 2015 SIN IVA |  | VALOR 2016 SIN IVA |  | VALOR 2017 SIN IVA |  | VALOR 2017 CON IVA |  | VALOR 2018 SIN IVA |  | VALOR 2018 CON IVA |  | FIDUCIA RES 1785/2014
|  |  | DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | AÑO | SIN IVA | CON IVA
A | Profesional con Maestría | 49 meses | 6670503 | 7200321 | 6799911 | 7340007 | 7048787.7426 | 7608651.2562 | 7525990.6728 | 8123756.9462 | 7958735.1365 | 8590872.9707 | 9470894.8124 | 10223138.8351 | 8285043.2771 | 8943098.7625 | 9859201.4997 | 10642287.5273 | 2015 | 8500000 | 9860000
| Profesional con Especialización | 61 meses | [16 empty] | 2016 | 9075450 | 10527522
B | Profesional con Maestría | 44 meses | 6192039 | 6670501 | 6312165 | 6799909 | 6543190.239 | 7048785.6694 | 6986164.2182 | 7525988.4592 | 7387868.6607 | 7958732.7956 | 8791563.7063 | 9470892.0268 | 7690771.2758 | 8285040.8402 | 9152017.8182 | 9859198.5999 | 2017 | 9597288.375 | 11420773.1663
| Profesional con Especialización | 56 meses | [16 empty] | 2018 | 9990777.1984 | 11889024.8661
C | Profesional con Especialización | 46 meses | 5377133 | 6192038 | 5481449 | 6312164 | 5682070.0334 | 6543189.2024 | 6066746.1747 | 6986163.1114 | 6415584.0797 | 7387867.4903 | 7634545.0548 | 8791562.3135 | 6678623.027 | 7690770.0574 | 7947561.4021 | 9152016.3683
D | Profesional con Especialización | 36 meses | 4679508 | 5377132 | 4770290 | 5481448 | 4944882.614 | 5682068.9968 | 5279651.167 | 6066745.0679 | 5583231.1091 | 6415582.9093 | 6644045.0198 | 7634543.6621 | 5812143.5845 | 6678621.8086 | 6916450.8656 | 7947559.9522 | INCREMENTO | 4.1%
E | Profesional con Especialización | 34 meses | 4367291 | 4679507 | 4452016 | 4770289 | 4614959.7856 | 4944881.5774 | 4927392.5631 | 5279650.0602 | 5210717.6355 | 5583229.9387 | 6200753.9862 | 6644043.627 | 5424357.0585 | 5812142.3661 | 6454984.8996 | 6916449.4157
F | Profesional con Especialización | 28 meses | 3770022 | 4376290 | 3843160 | 4452015 | 3983819.656 | 4614958.749 | 4253524.2467 | 4927391.4563 | 4498101.8909 | 5210716.465 | 5352741.2502 | 6200752.5934 | 4682524.0684 | 5424355.8401 | 5572203.6414 | 6454983.4497
G | Profesional con Especialización | 22 meses | 3324479 | 3770021 | 3388992 | 3843159 | 3513029.1072 | 3983818.6194 | 3750861.1778 | 4253523.1399 | 3966535.6955 | 4498100.7205 | 4720177.4776 | 5352739.8574 | 4129163.659 | 4682522.85 | 4913704.7542 | 5572202.1915
H | Profesional con Especialización | 16 meses | 2444443 | 3324496 | 2491865 | 3388991 | 2583067.259 | 3513028.0706 | 2757940.9124 | 3750860.071 | 2916522.5149 | 3966534.5251 | 3470661.7927 | 4720176.0848 | 3036099.938 | 4129162.4406 | 3612958.9262 | 4913703.3043
I | Profesional | 30 meses | 2268287 | 2444442 | 2312292 | 2491864 | 2396921.8872 | 2583066.2224 | 2559193.499 | 2757939.8057 | 2706347.1252 | 2916521.3445 | 3220553.0789 | 3470660.3999 | 2817307.3573 | 3036098.7196 | 3352595.7552 | 3612957.4763
J | Profesional | 24 meses | 1990418 | 2268286 | 2029032 | 2312291 | 2103294.5712 | 2396920.8506 | 2245687.6137 | 2559192.3922 | 2374814.6515 | 2706345.9547 | 2826029.4352 | 3220551.6861 | 2472182.0522 | 2817306.1389 | 2941896.6421 | 3352594.3053
K | Profesional | 0 meses | 1712548 | 1990416 | 1745771 | 2029030 | 1809666.2186 | 2103292.498 | 1932180.6216 | 2245685.4001 | 2043281.0073 | 2374812.3106 | 2431504.3987 | 2826026.6496 | 2127055.5286 | 2472179.6154 | 2531196.0791 | 2941893.7423
L | Técnico profesional o | 3 meses | 1675570 | 1712547 | 1708076 | 1745770 | 1770591.5816 | 1809665.182 | 1890460.6317 | 1932179.5148 | 1999162.118 | 2043279.8369 | 2379002.9204 | 2431503.0059 | 2081127.7648 | 2127054.3102 | 2476542.0402 | 2531194.6292
| Aprobación de tres (3) años de eduación superior | 12 meses
M | Experiencia en Conducción y Conocimientos en Mecánica Automotriz | 20 meses | 1267190 | 1675569 | 1291773 | 1708075 | 1339051.8918 | 1770590.545 | 1429705.7049 | 1890459.5249 | 1511913.7829 | 1999160.9476 | 1799177.4017 | 2379001.5276 | 1573902.248 | 2081126.5464 | 1872943.6751 | 2476540.5903
N | Bachiller | 25 meses | 1360253 | 1402514 | 1386642 | 1429723 | 1437393.0972 | 1482050.8618 | 1534704.6099 | 1582385.7051 | 1622950.1249 | 1673372.8832 | 1931310.6487 | 1991313.731 | 1689491.0801 | 1741981.1714 | 2010494.3853 | 2072957.594
O | Bachiller | 20 meses | 1267190 | 1360252 | 1291773 | 1386641 | 1339051.8918 | 1437392.0606 | 1429705.7049 | 1534703.5031 | 1511913.7829 | 1622948.9545 | 1799177.4017 | 1931309.2559 | 1573902.248 | 1689489.8617 | 1872943.6751 | 2010492.9354
P | Bachiller | 5 meses | 1038793 | 1267189 | 1058946 | 1291772 | 1097703.4236 | 1339050.8552 | 1172017.9454 | 1429704.5981 | 1239408.9772 | 1511912.6125 | 1474896.6829 | 1799176.0089 | 1290224.7453 | 1573901.0296 | 1535367.4469 | 1872942.2252
Q | 4 años educación secundaria | 0 meses | 944304 | 1038792 | 962623 | 1058945 | 997855.0018 | 1097702.387 | 1065409.7854 | 1172016.8386 | 1126670.8481 | 1239407.8068 | 1340738.3092 | 1474895.2901 | 1172864.3529 | 1290223.5269 | 1395708.5799 | 1535365.997
(**) Según rerolución 034-2010